## Página1
CRONOGRAMA DE PROJETO
Gerente de projeto: Ryan Pinheiro |  |  |  | Projeto: Gambiarra |  | Data: 07/07/2025 | * as semanas contam quinta feira
GERENCIA DE PROJETO | [7 empty] | Inicio 10/04 | CRONOGRAMA | [14 empty] | Final 07/08
FASE | ETAPA | ATIVIDADES |  |  | Responsavel | Pacote de Trabalho | Horas | Semana 1 17/04 | Semana 2 24/04 | Semana 3 01/05 | Semana 4 08/05 | Semana 5 15/05 | Semana 6 22/05 | Semana 7 29/05 | Semana 8 05/06 | Semana 9 12/06 | Semana 10 19/06 | Semana 11 26/06 | Semana 12 03/07 | Semana 13 10/07 | Semana 14 17/07 | Semana 15 24/07 | Semana 16 31/07
CORPORATIVO | 1° | Apresentação do projeto |  |  | Equipe Gamb | Planejamento | 8 | Apresentação | [15 empty] | FIM DO PROJETO
|  | Implantação do frontend nuvem |  |  | Livia | Hospedagem | 40 |  | Implantação do front na nuvem
|  | Implantação do backend na nuvem |  |  | Livia | Hospedagem | 48 |  | Implantação do back na nuvem
|  | Registro das partes interessadas​ |  |  | Ryan | Documentação | 16 |  |  | Partes interessadas
|  | Refatoração do codigo do frontend |  |  | Livia | Frontend | 12 |  |  |  | Refatoração do front
|  | Especificação dos casos de teste |  |  | Ryan | Documentação | 16 |  |  |  | Casos de teste
|  | Análise Heurística |  |  | Equipe Gamb | Avaliação Heuristica | 24 |  |  |  | Analise heurística
|  | Definição do escopo (EAP) ​ |  |  | Ryan | Documentação | 16 |  |  |  |  | Definição do escopo
|  | Cronograma de marcos ​ |  |  | Ryan | Documentação | 16 | [6 empty] | Cronograma de marcos
|  | Testes unitarios do backend |  |  | Livia, Igor | Testes unitarios | 16 | [5 empty] | Testes unitarios
|  | Criar imagem do front no dockerhub |  |  | Ryan | Hospedagem | 12 | [7 empty] | dockerfile front
|  | Criar imagem do back no dokerhub |  |  | Leo | Hospedagem | 12 | [7 empty] | dockerfile back
|  | Prototipo da tela de cadastro |  |  | Livia | Prototipos das Telas | 8 | [8 empty] | Prototipo tela
|  | Configuração do Flake8 |  |  | Livia | Backend | 8 | [8 empty] | Flake
|  | Configuração black |  |  | Livia | Backend | 8 | [8 empty] | Black
| 2° | Criar tela de cadastro |  |  | Ryan | Frontend | 8 | [8 empty] | Tela de cadastro front
|  | Criar rota de cadastro na API |  |  | Leo, Igor | Backend | 8 | [9 empty] | Rota de cadastro na api
|  | Autenticação com suap no front |  |  | Livia | Frontend | 8 | [9 empty] | Auth Suap no front
|  | Configurar gerador de diagrama de classes |  |  | Livia | Backend | 8 | [11 empty] | Diagrama de classes
|  | Analise de risco de segurança nos padroes OWASP |  |  | Livia | Hospedagem | 16 | [11 empty] | Analise de riscos
|  | Autenticação com suap no back |  |  | Leo, Igor | Backend | 12 | [11 empty] | Auth Suap no back
|  | Plano do gerenciamento de riscos |  |  | Ryan, LG | Documentação | 16 | [10 empty] | Gerenciamento de riscos
|  | Testes com github actions |  |  | Livia, Igor | Testes unitarios | 20 | [13 empty] | Testes no Github Actions
|  | Teste de carga |  |  | Ryan, Leo | Testes unitarios | 20 | [13 empty] | Teste de carga
|  | Cronograma do projeto |  |  | Ryan | Documentação | 16 | [12 empty] | Cronograma do projeto
|  | Gerenciamento dos custos ​ |  |  | Equipe Gamb | Documentação | 16 | [12 empty] | Gerenciamento de custos
|  | Elaboração de CI/CD automaticos |  |  | Livia | Construção de pipelines | 24 | [8 empty] | CI / CD automaticos
|  | Criação de pipelines |  |  | Livia | Construção de pipelines | 24 |  |  |  | Pipelines
|  | Teste da Api |  |  | Igor, Leo | Testes unitarios | 8 | [12 empty] | Testes da Api
|  | Testes não Funcionais |  |  | Ryan, Livia, LG | Testes de aceitação | 16 | [12 empty] | Testes não funcionais
|  | Testes Funcionais |  |  | Leo, LG | Testes de aceitação | 16 | [12 empty] | Testes Funcionais
|  | Avaliação Empirica |  |  | Equipe Gamb | Testes de aceitação | 24 | [12 empty] | Avaliação Empirica
|  | Legenda: | Cor verde = Já feito
Cor azul = Previsão
Recursos pessoais |  | Pacotes de Trabalho (EAP)
Livia |  | Planejamento
Leo |  | Reuniões
LG |  | Documentação
Igor |  | Requisitos dos usuarios
Ryan |  | Modelagem de dados
Equipe Gamb |  | Prototipos das Telas
Backend
Frontend
Integração com suap
Testes unitarios
Testes de aceitação
Avaliação Heuristica
Hospedagem
Construção de pipelines