## ANÁLISE DE RISCO
DESCRIÇAO | PROBABILIDADE | IMPACTO | GRAU | GRAU DO RISCO | ESTRATÉGIA | RESPOSTA | RESPONSÁVEL | STATUS
Desligamento de algum membro do projeto | BAIXO | MUITO ALTO | 0.24 | ALTO | MITIGAR | Transferir o trabalho do membro que saiu de maneira equilbrada entre os membros restantes. | Livia | ABERTO
Tempo insuficiente para desenvolvimento | ALTO | ALTO | 0.28 | ALTO | MITIGAR | Dividir tarefas grandes em partes menores, acordar melhor o prazo das tarefa e organizar reuniões para a comunicação entre a equipe. | Ryan | ABERTO
Problemas de credito com AWS | MODERADO | MODERADO | 0.1 | MEDIO | MITIGAR | Como temos outras contas que podemos subir o projeto, o impacto não é tao grande. | Livia | ABERTO
Tecnologias escolhidas nao suportar as necessidades arquiteturais do projeto | MODERADO | MUITO ALTO | 0.4 | ALTO | MITIGAR | Caso as tecnologias escolhidas não sejam as mais adequadas, faremos a substituição por aquelas que melhor atendam aos requisitos. | Leonardo | RESOLVIDO
Aceitação do edital de fluxo contínuo | MODERADO | MODERADO | 0.1 | MEDIO | EXPLORAR | Rever todo o escopo do projeto para incrementar melhorias | Livia | ABERTO
Equipe não capacitada | BAIXO | MODERADO | 0.06 | MEDIO | MITIGAR | Caso algum membro não esteja muito capacitado com as suas atividades, o responsavel irá ajuda-lo | Luiz Gustavo | ABERTO
Cliente desistir do projeto | MODERADO | MUITO ALTO | 0.4 | ALTO | EVITAR | Garantir a satisfação do cliente, alinhando o escopo do projeto às suas demandas e prazos | Livia | ABERTO
Aumentar o prazo do projeto | BAIXO | ALTO | 0.12 | MEDIO | ACEITAR | Revisar detalhadamente todos os artefatos e entregas para garantir qualidade e aprimoramentos, aproveitando o prazo estendido | Ryan | RESOLVIDO
Atraso nas entregas | MODERADO | MUITO ALTO | 0.4 | ALTO | ACEITAR | Aceitação ativa: caso haja atraso, ampliar a carga horária e pagar horas extras à equipa para cumprir o combinado rapidamente e minimizar impactos no cronograma. | Livia | ABERTO

## Dados
CATEGORIA | PROBABILIDADE | IMPACTO | ESTRATÉGIA | STATUS
MUITO BAIXO | 0.1 | 0.05 | EVITAR | ABERTO
BAIXO | 0.3 | 0.1 | TRANSFERIR | FECHADO
MODERADO | 0.5 | 0.2 | MITIGAR | CANCELADO
ALTO | 0.7 | 0.4 | ACEITAR | RESOLVIDO
MUITO ALTO | 0.9 | 0.8 | EXPLORAR
COMPARTILHAR
MELHORAR